## Arkusz1
Remont kanałów przeglądowych w hali OC Oddziału Przewozów "Ostrobramska"
1 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka schodów wejść do kanałów z łącznika | KNR 4-01 0212-03
biegi schodów 0,35*1,0*2,2*2
ściany boczne (1,8*1,4/2)*2*2*0,2
| Razem |  | m3 | 2.55
2 | Demontaż schodów stalowych drabiniastych wyjścia z kanałów jw. na poziomu 0,0 (od strony bram) | KNR 4-04 0802-01
| 1,0*2,3*2 |  | m2 | 4.6
3 | Rozebranie posadzek z betonu - usunięcie warstwy wierzchniej o gr. ok. 2 cm | KNR-W 4-01 0819-05
| 20,2*1,55*2 |  | m2 | 62.62
4 | Wykucie z posadzki w kanałach wpustów żeliwnych drogowych | kalkulacja własna
| 2*2 |  | szt. | 4
5 | Zerwanie tynku mozaikowego ze ścian kanałów | KNR 4-01 0819-15
| 24,0*1,2*4 |  | m2 | 115.2
6 | Uzupełnienie ubytków na ścianach i posadzce kanału zaprawą cementowo-polimerową przyjęto 25% | KNR BC-02 0210-01
| 115,2*0,25 |  | m2 | 28.8
7 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton C12/15 - schody z łącznika do kanału - 2 szt. | KNR 2-02 1101-01
| 0,10*1,0*(1,9+0,5)*2 |  | m3 | 0.48
8 | Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie betonu - ściany boczne schodów wejść do kanałów obsługowych z poziomu łącznika | KNR 2-02 0207-03 i 0207-07
| 2,4*1,35*2 |  | m2 | 6.48
9 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 -14 mm - stal RB500 - ściany przy schodach | KNR 2-02 0290-02
| 69,7*4/1000 |  | t | 0.2788
10 | Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - ręczne układanie betonu - belka górna, belka dolna, płyta podschodowa beton C25/30 | KNR 2-02 0210-02
| 0,5 * 0,25 * 1,25 *4+1,25*0,15*2,0*2 |  | m3 | 1.375
11 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 -14 mm - stal RB500 - belki i płyty schodów 185,7*2/1000 | KNR 2-02 0290-02 | t | 0.3714
12 | Demontaż zaworów wentylacyjnych (odcinajacych), wykucie otworów w żelbetowych ścianach kanałów pod wymiar nowych kratek wentylacyjnych, dostawa i montaż nowych kratek wentylacyjnch stalowych, ocynkowanych, montaż przepustnic regulowanych od strony wentylatorni, połączenie z istniejącym kanałem wentylacyjnym, regulacja instalacji. | analiza własna | szt. | 24
13 | Demontaż lamp oświetlenia wraz z instalacją elektryczną oraz demontaż czujek gazu w zakresie niezbędnym do wykonania robót remontowych | analiza własna | kpl. | 2
14 | Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny z gresu na ścianach i posadzkach, wykonanie warstw z płynnej gumy dla zabezpieczenia ścian i posadzki przed przeciekami wody 62,62 + 115,2 m2 | analiza własna | m2 | 177.82
15 | Ułożenie gresu technicznego 30 x 30 cm na ścianach i posadzkach kanałów 62,62 + 115,2 m2 | analiza własna | m2 | 177.82
16 | Obsadzenie w podłożu ramek ze stali nierdzewnej pod wpusty podłogowe | analiza własna | szt. | 4
17 | Dostawa i montaż kratek Wema (wpustów podłogowych) o wym. 30*30 cm | analiza własna | szt. | 4
18 | Czyszczenie i odtłuszczenie ościeży i skrzydeł drzwi stalowych w korytarzu łącznikowym kanałów 5,3*0,3*3+2,1*1,05*3*2 | analiza własna | m2 | 18
19 | Dwukrotne malowanie ościeży i skrzydeł drzwi stalowych w korytarzu łącznikowym kanałów farbą olejną, kolor jasno szary | analiza własna | m2 | 18
20 | Czyszczenie i naprawa tynków na ścianach i suficie w korytarzu łącznika, w pomieszczeniu między kanałami obsługowymi oraz w wentylatorni (13,4+1,5)*2,7*2+13,4*1,5+4,1*2,7*2+20,2*2,7*2+4,0*11,0+4,0*2,6*2+11,0*2,6*2 | analiza własna | m2 | 353.78
21 | Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi w kolorze białym 13,4*1,5+4,1*20,2+4,0*11,0 | analiza własna | m2 | 146.92
22 | Szpachlowanie, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian korytarza jw. farbami olejnymi (lamperia na całej wysokości korytarza) | analiza własna | m2 | 80.46
22a | Szpachlowanie, gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian pomieszczenia miedzy kanałami oraz wentylatorni jw. farbą emulsyjną w kolorze szarym jasnym 4,1*2,7*2+20,2*2,7*2+4,0*2,6*2+11,0*2,6*2 | analiza własna | m2 | 209.22
23 | Dostawa i montaż odbojów drewnianych (deski sosnowe) lakierowanych (3 x lakier bezbarwny) o szer. 40 cm (osłona ścian w miejscach styku z oparciami krzeseł) 2 * 3,0 m | analiza własna | m2 | 6
24 | naprawa posadzki w korytarzu łącznikowym kanałów (oczyszczenie, zmycie rozpuszczalnikiem, uzupełnienie ubytków, zaszpachlowanie pęknięć) 13,4*1,5 | analiza własna | m2 | 20.1
25 | Gruntowanie posadzki, wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej z posypką antypoślizgową, kolor ciemno szary | analiza własna | m3 | 20.1
26 | Demontaż starych grzejników co. w kanałach, dostawa i montaż nowych grzejników płytowych wraz z zaworami na dopływie i odpływie, | analiza własna | szt. | 8
27 | Montaż lamp oświetlenia i czujek gazu wraz z instalacją elektryczną oraz próbami i pomiarami | analiza własna | kpl. | 2
28 | Ręczne wyniesienie gruzu i odpadów z kanałów na odl. 50 m 2,55+1,25+1,15 | analiza własna | m3 | 4.95
29 | Podstawienie kontenera na gruz i odpady z kosztami ich utylizacji | analiza własna | szt. | 2
30 | Naprawa i uzupełnienie konstrukcji stalowej - blachy obrzeża kanałów | analiza własna | m2 | 84
31 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych. | KNR-W 7-12 0101-02
| obrzeża kanałów w hali OC 22,0*4*(0,03+0,28+0,14+0,16+0,12+0,11+0,12) |  |  | 84.48
| odboje rurowe przed kanałami w hali OC 0,3*(3+4*0,15)*4 |  |  | 4.32
| pokrywa otworu w stropie wentylatorni z obramowaniem (od gry i od dołu) 1,9*2,4*2 |  |  | 9.12
| balustrada wokół otworu jw. (1,5+1,5+2,0+0,8*5+0,5*2)*0,11 |  |  | 1.1
| stojaki przyłączy (1,0*3+0,9 *2+0,25)*(0,06+0,04)*2*2*3 |  |  | 6.06
| Razem |  | m2 | 105.08
32 | Odtłuszczanie konstrukcji stalowych jw. | KNR-W 7-12 0105-02 | m2 | 105.08
33 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania w kolorze żółtym | KNR-W 7-12 0201-02
obrzeża kanałów w hali OC 22,0*4*(0,03+0,28+0,14+0,16+0,12+0,11+0,12)
odboje rurowe przed kanałami w hali OC 0,3*(3+4*0,15)*4
pokrywa otworu w stropie wentylatorni 1,5 x 3,0 x 2
3 stojaki przyłączy (1,0*3+0,9 *2+0,25)*(0,06+0,04)*2*2*3
| Razem |  | m2 | 105.08
34 | Dwukrotne malowanie pędzlem farbami chlorokauczukowymi w kolorze żółtym (lub szarym jasnym) konstrukcji stalowych jw. | KNR-W 2-02 1213-01 | m2 | 105.08
35 | Dwukrotne malowanie pasów ostrzegawczych wokół kanałów farbą do betonu w kolorze żółtym 2*44*0,15 | KNR-W 2-02 1213-01 | m2 | 13.2
36 | Dostawa i montaż schodów stalowych ocynkowanych ze stopniami z kratek WEMA | analiza własna | szt. | 4
37 | Naprawa torów najazdowych przy progach bram, przy kanałach i przy myjni poprzez skucie odspojonych warstw na głębokośc ok. 3 do 6 cm i na powierzchni ok. 1 m2 przy każdym uszkodzeniu, ułożenie zbrojenia z prętów o śr. 8 mm (siatka 10x 10 cm, kotwiona do podłoża czterema klamrami wklejanymi w beton), wykonanie nowej warstwy z betonu ze zbrojeniem rozproszonym, wodoodpornej, zabezpieczenie wylewki powłoką z żywicy poliuretanowej, penetrującej, antypoślizgowej w kolorze szarym jasnym. | analiza własna | szt. | 24
38 | Naprawa okładzin ściennych z płytek w hali OC, skucie odpadajacych i uszkodzonych płytek, oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, przyklejenie nowych płytek, fugowanie | analiza własna | m2 | 3
39 | Demontaż grzejników czterorurowych typ Favier L=2,8 m (7 szt.) oraz L=1,0 m (1 szt.) i 1 grzejnika płytowego na poziomie hali. | analiza własna | szt. | 9
40 | Dostawa i montaż nowych grzejników płytowych aluminiowych o mocy odpowiadającej zdemontowanyym grzejnikom, z zaworami odcinającymi na dopływie i odpływie | analiza własna | szt. | 9
41 | Dostawa i montaż parapetów o szer. ok 30 cm z blachy stalowej ryflowanej ocynkowanej ogniowo nad grzejnikami jw. | analiza własna | m | 25
42 | Demontaż istniejących zamocowań siłowników otwierania bram od strony wjazdowej, demontaż płyt mocujacych siłowniki w murze, rozebranie (w razie konieczności) przeszkadzających kanałów wentylacyjnych | analiza własna | szt. | 4
43 | Wzmocnienie muru zaprawą cementową, workowaną, dostawa i montaż nowych zamocowań siłowników, płyt stalowych, z bl. gr 10 mm , ocynkowanych u wym. 40*30 cm, podkładka od strony wnętrza hali z bl. jw, śruby M12 ocynk, nakr i podł nierdzewne, | analiza własna | szt. | 4
44 | Montaż siłowników otwierania bram i zdemontowanych kanałów wentylacyjnych, uruchomienie systemu otwierania bram | analiza własna | szt. | 4